QA Release Readiness Kit

מדריך הנחיות בעברית

גרסה 1.0 | מסמך שימוש, הטמעה, תרגום מונחים ובדיקת איכות

מסמך זה מיועד להיות מדריך עברי מלא לערכת QA Release Readiness Kit. הוא מסביר איך להשתמש בערכה, איך לעבוד עם Command Center, איך לנהל תהליך Go / No-Go, ואיך לוודא שהשימוש בתבניות מקצועי, עקבי ומבוקר.

| נושא | ערך |
| --- | --- |
| מטרת הערכה | ניהול מוכנות לשחרור גרסה באופן מסודר, מדיד ומתועד |
| קהל יעד | מנהלי QA, מובילי QA, מנהלי גרסה, מנהלי מוצר וצוותי תוכנה |
| שפה וכיווניות | עברית, יישור מימין לשמאל, מונחי QA מקצועיים |
| הערת אחריות | הערכה אינה מבטיחה גרסה ללא תקלות; היא משפרת תהליך החלטה ובקרה |

# מטרת הערכה

ערכת QA Release Readiness Kit נועדה לעזור לצוותי תוכנה לנהל שחרור גרסה בצורה ברורה ומקצועית. הערכה מרכזת תבניות למוכנות שחרור, ניהול סיכונים, טריאז׳ באגים, רגרסיה, פריסה לייצור, Rollback ותחקור לאחר שחרור.

המטרה אינה להבטיח אפס תקלות. המטרה היא לוודא שההחלטה לשחרר או לעצור גרסה מתקבלת על בסיס נתונים, סיכונים מתועדים, אחריות ברורה וראיות בדיקה.

# למי הערכה מיועדת

• מנהלי QA שצריכים להכניס תהליך שחרור מסודר ובר־מדידה.

• מובילי QA שצריכים להציג סטטוס ברור להנהלה, מוצר ופיתוח.

• מנהלי מוצר שרוצים להבין האם הגרסה מוכנה מבחינה עסקית וטכנית.

• מנהלי גרסה שצריכים לרכז סיכונים, באגים, בדיקות ופריסה.

• צוותים קטנים או סטארטאפים שעדיין אין להם תהליך Release Readiness בוגר.

# איך להתחיל ביום הראשון

| שלב | פעולה | קובץ רלוונטי |
| --- | --- | --- |
| 1 | פתחו את דף השליטה המקומי | 12_COMMAND_CENTER/Start_Command_Center.html |
| 2 | פתחו את קובץ המעקב המרכזי | QA_Release_Command_Center_Tracker.xlsx |
| 3 | הגדירו שם גרסה, תאריך יעד, בעלים וסביבה | Tracker / Dashboard |
| 4 | מלאו בדיקת מוכנות ראשונית | Release_Readiness_Checklist |
| 5 | עדכנו באגים פתוחים והחלטת שחרור לכל באג | Bug_Triage_Matrix |
| 6 | תעדו סיכונים, בעלים ופעולת הפחתה | Release_Risk_Register |
| 7 | קיימו ישיבת החלטה | Go_NoGo_Meeting_Template |
| 8 | לפני Production בדקו פריסה ו־Rollback | Production_Deployment_Checklist / Rollback_Readiness_Checklist |

# תהליך עבודה מומלץ

## תכנון שחרור

• הגדירו Scope ברור: מה נכנס לגרסה ומה לא נכנס.

• ודאו שלכל פריט יש Acceptance Criteria ברורים.

• סמנו אזורי סיכון: תשלומים, הרשאות, API, דוחות, מובייל, נתונים, אינטגרציות ולקוחות מרכזיים.

## בדיקות ורגרסיה

• הגדירו Smoke Tests לבדיקת בסיס מהירה.

• הגדירו Sanity Tests לאזורים שהשתנו.

• בנו Regression Scope לפי השפעת השינוי.

• נתחו כל כשל אוטומציה לפני שמגדירים אותו כרעש או כלא רלוונטי.

• שמרו Evidence: קישורי Jira, דוחות אוטומציה, צילומי מסך, לוגים או שאילתות SQL.

## ניהול באגים

• הפרידו בין Severity לבין Priority.

• לכל באג פתוח לפני שחרור חייבת להיות החלטה: Fix, Accept Risk, Move to Next Version או Block Release.

• אין לשחרר עם Blocker פתוח ללא אישור חריג ומתועד.

## ניהול סיכונים

• כל סיכון צריך בעלים ברור.

• כל סיכון צריך החלטה: Fix, Accept, Monitor או Block.

• סיכון שהתקבל חייב להיות מתועד במפורש ולא להישאר כהבנה בעל פה.

• סיכון קריטי ללא Mitigation ברור הוא מועמד ל־No-Go.

## לאחר שחרור

• בצעו Post-Deployment Sanity.

• בדקו לוגים, התראות, דוחות וזרימות קריטיות.

• תעדו תקלות שזלגו לייצור.

• בצעו Retrospective קצר תוך 24-72 שעות.

• הפכו לקחים לפעולות: רגרסיה, אוטומציה, שיפור Jira, שינוי תהליך או ניטור.

# החלטת Go / No-Go

פגישת Go / No-Go היא נקודת החלטה פורמלית. מטרתה אינה לחפש אשמים, אלא ליישר את בעלי העניין סביב מצב הגרסה, סיכונים, חסמים והחלטה סופית.

| החלטה | משמעות |
| --- | --- |
| Go | מאשרים שחרור גרסה |
| Conditional Go | מאשרים שחרור עם סיכונים מתועדים ומאושרים |
| No-Go | לא משחררים עד טיפול בחסמים |
| Partial Release | משחררים רק חלק מה־Scope שאושר |
| Rollback Prepared Go | מאשרים רק אם תוכנית Rollback מוכנה ומאושרת |

# שימוש ב־Command Center

ה־Command Center הוא דף HTML מקומי שמרכז את הערכה ומאפשר ניווט מהיר בין התבניות. הוא בנוי כעמוד שליטה בסגנון Command Center / Jarvis ומיועד להפוך את הערכה לנוחה יותר לתפעול.

מגבלה חשובה: דפדפן מקומי לא יכול לערוך קבצים ישירות בדיסק בגלל מגבלות אבטחה. לכן העריכה בפועל מתבצעת בקבצי Markdown, Word או Excel.

• פתחו את Open_Command_Center.bat או את Start_Command_Center.html.

• בחרו שלב בתהליך: Readiness, Bugs, Risks, Regression, Production או Post Release.

• פתחו את התבנית הרלוונטית מתוך הדף.

• עדכנו את קובץ ה־Excel המרכזי כדי לעקוב אחרי סטטוסים, בעלים ותאריכים.

• השתמשו ב־AI Prompts כדי לנתח מידע ולנסח סיכום ניהולי.

# שימוש בקובץ Excel המרכזי

קובץ QA_Release_Command_Center_Tracker.xlsx מיועד לניהול שוטף של השחרור. מומלץ לעדכן אותו לפני כל ישיבת סטטוס או פגישת Go / No-Go.

| שדה | הסבר |
| --- | --- |
| Area | תחום, רכיב או זרימה במוצר |
| Owner | בעלים אחראי |
| Status | מצב נוכחי |
| Risk Level | רמת סיכון |
| Due Date | תאריך יעד |
| Evidence | קישור או ראיית בדיקה |
| Decision | החלטה נדרשת או החלטה שהתקבלה |

| סטטוס | משמעות |
| --- | --- |
| Not Started | עדיין לא התחיל |
| In Progress | בתהליך |
| Passed | עבר בהצלחה |
| Failed | נכשל |
| Blocked | חסום |
| Skipped | דולג בהחלטה מודעת |
| Not Applicable | לא רלוונטי |

# מילון מונחים - תרגום מקצועי

| English | עברית מומלצת | הערה |
| --- | --- | --- |
| Release | שחרור גרסה | לא "שחרור" בלבד כאשר ההקשר לא ברור |
| Release Readiness | מוכנות לשחרור גרסה | מונח מרכזי בערכה |
| Go / No-Go | החלטת יציאה לאוויר / עצירה | אפשר להשאיר גם Go / No-Go בסוגריים |
| Regression | רגרסיה | מקובל בעברית מקצועית |
| Smoke Test | בדיקת Smoke / בדיקת בסיס מהירה | לא חייבים לתרגם מילולית |
| Sanity Test | בדיקת Sanity / בדיקת תקינות ממוקדת | מקובל בצוותי QA |
| Severity | חומרה | חומרת התקלה |
| Priority | עדיפות | סדר טיפול |
| Blocker | חסם | באג או סיכון שחוסם שחרור |
| Risk Register | רישום סיכונים | עדיף על "מרשם סיכונים" |
| Mitigation | פעולת הפחתת סיכון | לא "הקלה" בהקשר זה |
| Rollback | חזרה לאחור / Rollback | במערכות טכניות נהוג להשאיר Rollback |
| Production | סביבת ייצור | לא "הפקה" |
| Deployment | פריסה | פריסה טכנית לסביבה |
| Escaped Defect | תקלה שזלגה לייצור | מונח ברור ומדויק |
| Stakeholders | בעלי עניין | הנהלה, מוצר, פיתוח, תמיכה, לקוחות |
| Acceptance Criteria | קריטריוני קבלה | דרישות שמגדירות שהסיפור הושלם |
| Evidence | ראיית בדיקה | קישור, צילום מסך, לוג, דוח או שאילתה |

# כללי איכות לפני קבלת החלטת שחרור

• אין לשחרר גרסה עם Blocker פתוח ללא אישור חריג ומתועד.

• אין להגדיר כשל אוטומציה כלא רלוונטי בלי ניתוח.

• אין לקבל סיכון בעל פה בלבד.

• אין לקיים Go / No-Go ללא נציג Product, R&D ו־QA.

• אין להחליף Rollback Plan ב"נטפל אם תהיה בעיה".

• אין להציג סטטוס ירוק אם קיימים סיכונים פתוחים ללא בעלים.

# שימוש ב־AI Prompts

ה־AI Prompts בערכה נועדו לסייע בניתוח ובכתיבה, לא להחליף שיקול דעת מקצועי. יש להדביק לתוך כלי AI רק מידע שמותר לשתף לפי מדיניות הארגון.

• ניתוח מוכנות גרסה.

• סיווג באגים לפי Severity ו־Priority.

• בדיקת היגיינת Jira.

• בניית Scope לרגרסיה.

• ניסוח סיכום ניהולי.

• הפקת רשימת פעולות לפני שחרור.

# בדיקה עצמית לפני שימוש או מכירה

| בדיקה | מצב נדרש |
| --- | --- |
| כל הקבצים קיימים בתיקיות הנכונות | חובה |
| הקישורים ב־Command Center נפתחים | חובה |
| קובץ ה־Excel נפתח ללא שגיאות | חובה |
| הטבלאות ניתנות לעריכה | חובה |
| אין Placeholder כמו TODO או TBD | חובה |
| אין הבטחה לגרסה ללא באגים | חובה |
| המסמך בעברית מיושר מימין לשמאל | חובה |
| מונחי QA תורגמו בצורה מקצועית | חובה |

# ניסוח מומלץ ללקוח בעברית

ערכת QA Release Readiness Kit היא סט תבניות מעשי לניהול מוכנות לשחרור גרסה. הערכה עוזרת לרכז בדיקות, באגים, סיכונים, החלטות Go / No-Go, מוכנות Production ולקחים לאחר שחרור. המטרה היא לא להבטיח אפס תקלות, אלא לאפשר תהליך החלטה ברור, מקצועי ומתועד.

# מגבלות חשובות

• הערכה אינה מחליפה תהליך QA מלא.

• הערכה אינה מבטיחה שחרור ללא תקלות.

• יש להתאים את התבניות למבנה הארגון, המוצר והרגולציה הרלוונטית.

• שימוש ב־AI צריך להתבצע בהתאם למדיניות אבטחת מידע של הארגון.

• החלטת שחרור סופית צריכה להתקבל על ידי בעלי התפקידים המוסמכים בארגון.